Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Программная инженерия

УСТАВ ПРОЕКТА «Silver.Vy — интернет-магазин одежды»

Студент  КИ23-16/2Б			_________  Серебров В. А.

подпись, дата

Красноярск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список изменений	3

Лист согласований	3

1 Описание проекта	4

Информация о проекте	4

Информация о заказчике проекта	4

1.1 Видение проекта	4

1.1.1 Цель проекта	4

1.1.2 Границы проекта. Область применения	4

1.1.3 Актуальность проекта и решаемые проблемы	5

1.1.4 Задачи и ключевые результаты проекта	6

1.1.5 Ожидаемые результаты проекта	7

1.1.6 Инструменты и технологии для реализации проекта	7

2 План проекта	8

3 Организационная структура проекта	9

4 Коммуникация сторон	10

5 Ресурсы проекта	11

6 Идентифицированные риски проекта	12

Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24.09.2026 | Подготовлен первоначальный вариант устава проекта | Серебров В. А. |

Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Автор проекта | Серебров В. А. |  |  |
| Преподаватель | Казанцева О. Г. |  |  |

1 Описание проекта

Информация о проекте

| Наименование проекта | Silver.Vy — интернет-магазин одежды |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Владелец / представитель бренда Silver.Vy; ФИО и полномочия уточняются |
| Руководитель проекта | Серебров Вячеслав Александрович (единственный участник; совмещает руководство и исполнение) |
| Другие участники проекта | Отсутствуют. Проектная команда состоит из одного человека. |

Информация о заказчике проекта

| Заказчик проекта | Владелец / представитель бренда Silver.Vy (не указан в исходных данных) |
| --- | --- |
| Контактная информация | Не предоставлена; определить до согласования требований и бюджета. |

1.1 Видение проекта

Silver.Vy — планируемый веб-магазин одежды отдельного бренда. В настоящем уставе описаны целевое состояние и план работ; продукт не считается завершенным или принятым.

- Границы: веб-каталог одежды, страницы товаров, регистрация и вход, личный кабинет, корзина, форма оформления заказа и информационные страницы.

- Задачи: согласовать требования; спроектировать пользовательский интерфейс и структуру данных; разработать клиентскую и серверную части; проверить систему; подготовить документацию и демонстрацию.

- Результаты: согласованный набор требований и критериев приемки; планируемая версия магазина, прошедшая приемочные проверки; комплект проектной документации.

1.1.1 Цель проекта

Создать понятный прямой канал продаж одежды бренда Silver.Vy, в котором покупатель сможет выбрать товар и оформить заказ, а владелец бренда — представить ассортимент и предложения в едином фирменном пространстве.

1.1.2 Границы проекта. Область применения

В проект включаются анализ требований, проектирование пользовательских сценариев, разработка веб-интерфейса, серверной части и базы данных, тестирование, подготовка инструкций и демонстрация.

Вне текущих границ: онлайн-оплата, интеграция с курьерскими службами и складским учетом, управление каталогом через отдельную административную панель, мобильное приложение, программа лояльности и автоматизация возвратов. Эти функции требуют отдельного согласования. Сроки ниже являются предварительной оценкой до утверждения заказчиком.

1.1.3 Актуальность проекта и решаемые проблемы

Покупателю нужен понятный способ ознакомиться с ассортиментом одежды бренда и сформировать заказ без перехода между несвязанными страницами и каналами. Проект предусматривает целостный путь от карточки товара до отправки заказа. Экономический эффект ожидается за счет прямого взаимодействия бренда с покупателем и сокращения ручной обработки обращений; денежный бюджет, продажи и окупаемость не подтверждены и должны быть рассчитаны после получения исходных данных заказчика.

В качестве концептуальных ориентиров выбраны Lamoda, Wildberries и Ozon. Текущие сайты и их функции в рамках подготовки документа не проверялись; таблица содержит предварительную оценку типовых многобрендовых площадок и целевой модели Silver.Vy. «+» — критерий предусмотрен в оценочной модели, «−» — не является целью проекта. Сравнение требует проверки и согласования с заказчиком.

Таблица 1 – Сравнение аналогов проекта

| Критерий | Lamoda | Wildberries | Ozon | Silver.Vy (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталог одежды и категорий | + | + | + | + |
| Категории и отбор товаров | + | + | + | + |
| Карточка товара с изображениями и размером | + | + | + | + |
| Корзина и оформление заказа | + | + | + | + |
| Учетная запись покупателя | + | + | + | + |
| Весь магазин ориентирован на один бренд | − | − | − | + |
| Ассортимент многих брендов | + | + | + | − |
| Итого «+» | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого «−» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод: типовые функции покупки представлены в аналогах, поэтому разработка Silver.Vy обоснована не размером каталога, а узкой специализацией на бренде и прямым фирменным каналом продаж. Таблица описывает планируемый набор функций, а не фактическое состояние продукта; критерии и вывод следует подтвердить с заказчиком.

1.1.4 Задачи и ключевые результаты проекта

Ниже приведены пять измеримых задач проекта. Сроки — предварительный план на дату составления устава; приоритеты, ресурсы и даты подлежат уточнению с преподавателем и владельцем бренда.

Результаты сформулированы так, чтобы их можно было проверить документами, демонстрацией и приемочными сценариями. На текущем этапе они являются целями, а не достигнутыми результатами.

Критерии приемки для пользовательских функций будут зафиксированы в документе требований. Все сроки и количественные показатели являются базовым предложением для планирования.

Таблица 2 – Задачи и ключевые результаты проекта

| Задача и срок | Ключевые результаты |
| --- | --- |
| 1. Согласовать границы и участников проекта до 30.09.2026 | 1. Устав и роли представлены на согласование. 2. Не менее 5 открытых решений по заказчику зафиксированы с ответственным и сроком ответа. |
| 2. Подготовить требования и приемочные сценарии до 07.10.2026 | 1. Описано не менее 10 пользовательских историй. 2. Для каждой обязательной истории заданы проверяемые критерии приемки. |
| 3. Спроектировать данные, интерфейс и интеграции до 14.10.2026 | 1. Согласованы модель каталога и данные заказа. 2. Подготовлены макеты ключевых экранов и схема взаимодействия компонентов. |
| 4. Реализовать обязательные сценарии магазина до 06.11.2026 | 1. Доступны каталог, карточка товара, учетная запись, корзина и оформление заказа. 2. Все обязательные сценарии демонстрируются по утвержденным критериям. |
| 5. Провести приемочную проверку и подготовить демонстрацию до 20.11.2026 | 1. Все обязательные проверки пройдены либо заведены дефекты с приоритетом и планом устранения. 2. Переданы краткая инструкция, сведения о настройке и итоговый отчет. |

1.1.5 Ожидаемые результаты проекта

Проект можно считать завершенным после согласования обязательных требований, реализации заявленных пользовательских сценариев, прохождения приемочных проверок без открытых критических дефектов и передачи документации. На момент подготовки первого спринта эти результаты не достигнуты.

1.1.6 Инструменты и технологии для реализации проекта

Предполагаемый стек по исходному описанию проекта: серверная часть — Node.js и Express.js; база данных — PostgreSQL с Sequelize; клиентская часть — HTML, CSS и JavaScript; аутентификация — токены JWT и хеширование паролей bcryptjs; отправка писем — Resend. Версии, права доступа, секреты и целевое размещение уточняются. Планируемые инструменты: Git/GitHub для версий, редактор кода, PostgreSQL, ручные и автоматизированные проверки. Высокоуровневая схема: браузер → веб-сервер и программный интерфейс приложения → бизнес-логика → база данных; отдельный почтовый сервис — для уведомлений.

2 План проекта

План ниже показывает предполагаемые этапы и зависимости. Работы не выполнены; график следует подтвердить после согласования календаря и доступности заказчика.

Таблица 3 – План проекта

| № | Этап | Наименование работ, входящих в состав этапа | Ресурсы | Сроки выполнения этапа проекта (начало - конец) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и требования | Уточнение заказчика, видения, границ, устава и требований первого спринта. | Студент; исходные материалы; Word; Git | 24.09–07.10.2026 |
| 2 | Проектирование | Сценарии, прототипы экранов, модель данных и уточнение интерфейсов. | Студент; редактор кода; инструменты прототипирования | 08.10–14.10.2026 |
| 3 | Серверная часть | Модель данных, авторизация, интерфейсы каталога, корзины и заказа. | Node.js; Express.js; PostgreSQL; Sequelize | 15.10–28.10.2026 |
| 4 | Клиентская часть | Каталог, карточки товаров, учетная запись, корзина и адаптация экранов. | HTML; CSS; JavaScript; тестовые данные | 22.10–06.11.2026 |
| 5 | Оформление заказа и уведомления | Проверка данных заказа, запись заказа, обработка ответа почтового сервиса. | Сервер; база данных; Resend (после настройки) | 29.10–10.11.2026 |
| 6 | Проверка и исправления | Функциональные, интеграционные и базовые проверки безопасности; устранение дефектов. | Сценарии приемки; тестовые учетные записи; журнал дефектов | 11.11–17.11.2026 |
| 7 | Подготовка демонстрации | Настройка целевой среды, инструкция, демонстрация и итоговая проверка. | Репозиторий; среда размещения (уточнить); документация | 18.11–20.11.2026 |

3 Организационная структура проекта

Заинтересованные стороны: владелец или представитель Silver.Vy (заказчик, данные уточняются), покупатели (конечные пользователи), Серебров Вячеслав Александрович (руководитель и исполнитель проекта), Казанцева О. Г. (преподаватель, внешнее учебное согласование). Спонсор и проектный комитет не назначены.

Ключевые решения заказчика — ассортимент, цены, правила оформления заказа, содержание уведомления и целевая площадка — должны быть зафиксированы письменно. Покупатели участвуют в проверке понятности сценариев при наличии возможности.

В проекте нет отдельных сотрудников на каждую функцию. Перечисленные ниже уровни описывают ответственность, а не отдельные штатные позиции.

Организационная структура проекта состоит из трех уровней:

1. Стратегическое руководство — владелец/представитель бренда Silver.Vy как заказчик; конкретное лицо и полномочия не указаны.

2. Операционное руководство — Серебров Вячеслав Александрович, руководитель проекта и тим-лидер.

3. Исполнение работ — тот же участник в ролях Backend dev + BD (работа с базой данных), Frontend dev, UI (пользовательский интерфейс), Testing, Technical writer и DevOps.

Схема подчиненности и ответственности приведена на рисунке 1.

Казанцева О. Г. указана как преподаватель и лицо для учебного согласования; она не включена в состав проектной команды. Покупатели и заказчик являются заинтересованными сторонами, а не исполнителями.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Заказчик: владелец / представитель Silver.Vy (лицо и полномочия уточнить)

↓

ОПЕРАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО Руководитель проекта и тим-лидер: Серебров Вячеслав Александрович

↓

ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ Серебров Вячеслав Александрович — Backend dev + BD, Frontend dev, UI, Testing, Technical writer, DevOps

Рисунок 1 – Организационная структура управления проектом.

4 Коммуникация сторон

Предлагаемый регламент: ежедневная самостоятельная фиксация статуса задач и препятствий; один раз в неделю — сверка плана, рисков и результатов; согласование требований и изменений с заказчиком до включения их в базовый план. Конкретные встречи с заказчиком и преподавателем назначаются после подтверждения каналов связи.

Основные каналы: репозиторий Git для кода и истории изменений; письменный журнал решений и требований; электронная почта или учебная система для передачи отчетов. Существенные договоренности фиксируются письменно. Формат результата — документ Word, ссылка/номер задачи или демонстрационный сценарий.

5 Ресурсы проекта

Человеческие ресурсы: один участник — Серебров Вячеслав Александрович, группа КИ23-16/2Б; руководитель проекта, разработчик и исполнитель всех перечисленных ролей.

Материальные ресурсы: персональный компьютер и доступ к интернету. Инструменты разработки и программное обеспечение указаны в разделе 1.1.6; дополнительные закупки не подтверждены.

Финансовые ресурсы: утвержденный бюджет отсутствует. Необходимо отдельно оценить домен, размещение, базу данных, почтовые уведомления и возможные платные сервисы после выбора целевой среды.

Информационные ресурсы: исходное описание проекта Silver.Vy, согласованные требования, каталог товаров, цены, фотографии, правила заказа и методические материалы СФУ. Данные о товарах и контакты заказчика предоставляются отдельно.

Временные ресурсы: предварительный план — 24.09.2026–20.11.2026; первый спринт планируется завершить 07.10.2026. График требует согласования и может быть изменен.

Ресурсы распределяются по задачам и уточняются на планировании каждого этапа.

Управление ресурсами ведет руководитель проекта; число параллельных задач ограничивается, чтобы сохранить время на проверку и документацию.

Неизвестные расходы не заменяются условными суммами: их перечень и оценка согласуются до закупки или подключения платных сервисов.

Для работы требуются актуальные сведения о товарах, изображениях, размерах, ценах, адресе отправителя писем и правилах заказа.

Календарный план пересматривается при задержках, изменении объема работ или ограничении доступности внешних сервисов.

6 Идентифицированные риски проекта

Риски оценены качественно, поскольку статистики и утвержденного бюджета пока нет. Реестр пересматривается еженедельно и при изменении требований.

Технические риски: сбой или несовместимость базы данных, ошибки авторизации, недоступность почтового сервиса, потеря данных. Реагирование: резервное копирование, проверка ролей и прав доступа, независимая проверка сценариев, понятная обработка ошибок.

Финансовые риски: неизвестная стоимость хостинга, домена и почтовых уведомлений. Реагирование: подтвердить лимит расходов до подключения платных услуг; иметь бесплатный/локальный режим проверки, не выдавая его за рабочую отправку писем.

Организационные риски: один исполнитель совмещает все роли; задержка одной задачи затрагивает весь план; требования заказчика не подтверждены. Реагирование: ограничивать параллельную работу, вести резерв времени, фиксировать открытые решения и пересматривать сроки.

Внешние риски: изменение условий сервисов и законодательства о персональных данных, отсутствие исходных фотографий и сведений о товарах. Реагирование: использовать только согласованные материалы, ограничивать сбор данных, уточнять правовые требования до запуска и предусматривать замену внешнего сервиса.